## WIP 制限の決定-Determine WIP Limits
WIP 制限の決定 |  | 黄色のセルを埋めてください
ステップ | 分析 | 実装 | 検証
A: 1人あたりのひと月の平均作業量 | 6 | 2 | 3
B: もっとも時間がかかるステップの作業量（Aのうち最小のもの） |  | 2
C: B のステップに割り当てられた人数 |  | 3
D: B のステップのひと月あたりのスループット（B × C） |  | 6
E: B のスループットに合わせるのに必要な人数（D ÷ A） | 1 | 3 | 2
F: WIP 制限（E × 1.5, 端数は切り上げ） | 2 | 5 | 3
ステップを追加する場合は、「検証」列（D列）をコピーして、「実装」と「検証」の間に「コピーしたセルの挿入」をしてください。その後に、列名を適切なものに名前変更してください（この手順を踏まない場合は、書式や数式が壊れる場合があり、機能しなくなります）。

## 完了日の予測-Expected completion date
完了日の予測 |  |  | 黄色のセルを埋めてください
基本アプローチ: すでに CTE、TAR、TCR が計算できている場合
現在のタスクの見積もり (CTE) | タスク追加率 (TAR) | タスク達成率 (TCR) | 現在のタスクを完了するのにかかる日数 ( CTE / (TCR – TAR) )
30 | 0.1 | 0.76 | 45.4545
高度なアプローチ: CTE、TAR、TCR を算出する場合
期間の開始時のデータ（通常はひと月） |  |  |  | 期間の終了時のデータ（通常はひと月） |  |  |  | 期間の終了時を基にした見積もりデータ
[開始] 日 | [開始] 見積もった未完了の作業項目の数（バックログやその他の作業項目。タスクに分解されていないもの） | [開始] 実施中のタスクの数（ボード上にある未完了のタスク） | [開始] 完了したタスクの数 | [終了] 日 | [終了] 見積もった未完了の作業項目の数（バックログやその他の作業項目。タスクに分解されていないもの） | [終了] 実施中のタスクの数（ボード上にある未完了のタスク） | [終了] 完了したタスクの数 | 日数 | 現在のタスクの見積もり (CTE) | タスク追加率(TAR) | タスク達成率 (TCR) | 現在のタスクを完了するのにかかる日数 ( CTE / (TCR – TAR) ) | 完了日の予測
2014-09-01 | 74 | 15 | 2 | 2014-09-30 | 55 | 16 | 25 | 29 | 71 | 0.17241 | 0.7931 | 114.3889 | 2015-01-22 09:20
CTE: Current Task Estimate (現在のタスクの見積もり）
TAR: Task Add Rate (タスク追加率)
TCR: Task Completion Rate (タスク達成率)

## チームサイズの決定-Determine team size
チームサイズの決定 |  | 黄色のセルを埋めてください
基本的なアプローチ: CTE、TAR、TCR のデータなしでチームサイズを算出する
未完了の作業項目 | ひと月あたりの稼働日数 | 開始予定日 | 完了予定日 | 月数
25 | 30 | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 4.0667
ステップ | 分析 | 実装 | 検証
A: 1人あたりのひと月の平均作業量 | 6 | 2 | 3
B: もっとも時間がかかるステップの作業量（Aのうち最小のもの） |  | 2
C: B のステップに必要な人数の見積もり値 (作業項目数 / 月数 / B) |  | 3.0738
D: B のステップのひと月あたりのスループット（B × C） |  | 6.1475
E: B のスループットに合わせるのに必要な人数（D ÷ A） | 1.0246 | 3.0738 | 2.0492
F: WIP 制限（E × 1.5, 端数は切り上げ） | 2 | 5 | 4
高度なアプローチ: CTE、TAR、TCR が見積もり済みのチームサイズを算出する
現在のタスクの見積もり (CTE) | タスク追加率 (TAR) | タスク達成率 (TCR) | 現在のタスクを完了するのにかかる日数 ( CTE / (TCR – TAR) ) | 開始予定日 | 完了予定日 | 日数 | 見積もった日数 / 期待される日数
100 | 0.1 | 0.76 | 151.5152 | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 122 | 1.2419
ステップ | 分析 | 実装 | 検証
A: 現在の WIP 制限 | 2 | 5 | 3
B: 現在の必要な人数 (A ÷ 1.5, 端数は切り捨て) | 1 | 3 | 2
C: 必要な人数の見積もり (B × 見積もった日数 / 期待される日数) | 1.2419 | 3.7258 | 2.4839
D: WIP 制限の見積もり (C × 1.5, 端数は切り上げ) | 2 | 6 | 4

## パフォーマンス改善-WF to Kanban
パフォーマンス改善を称えるデータ |  |  | 黄色のセルを埋めてください
経過日数 | 完了したタスクの数 | 未解決のバグの数
0 | 0 | 0
1 | 0 | 8
2 | 0 | 19
3 | 0 | 27
4 | 0 | 33
5 | 0 | 51
6 | 0 | 55
7 | 0 | 63
8 | 0 | 67
9 | 0 | 72
10 | 0 | 85
11 | 0 | 98
12 | 0 | 104
13 | 0 | 115
14 | 0 | 124
15 | 0 | 134
16 | 0 | 143
17 | 0 | 154
18 | 0 | 162
19 | 0 | 179
20 | 0 | 193
21 | 0 | 200
22 | 0 | 214
23 | 0 | 227
24 | 0 | 238
25 | 0 | 250
26 | 0 | 260
27 | 0 | 267
28 | 0 | 283
29 | 0 | 299
30 | 0 | 316
31 | 0 | 323
32 | 0 | 335
33 | 0 | 345
34 | 0 | 353
35 | 0 | 361
36 | 0 | 370
37 | 0 | 380
38 | 0 | 396
39 | 0 | 407
40 | 0 | 422
41 | 0 | 430
42 | 0 | 435
43 | 0 | 411
44 | 0 | 392
45 | 0 | 372
46 | 0 | 354
47 | 0 | 331
48 | 0 | 314
49 | 0 | 292
50 | 0 | 269
51 | 0 | 246
52 | 0 | 229
53 | 0 | 206
54 | 0 | 186
55 | 0 | 164
56 | 0 | 139
57 | 0 | 115
58 | 0 | 95
59 | 0 | 76
60 | 0 | 52
61 | 0 | 31
62 | 0 | 14
63 | 33 | 0
64 | 0 | 14
65 | 0 | 29
66 | 0 | 41
67 | 0 | 49
68 | 0 | 61
69 | 0 | 71
70 | 0 | 80
71 | 0 | 91
72 | 0 | 103
73 | 0 | 118
74 | 0 | 130
75 | 0 | 143
76 | 0 | 148
77 | 0 | 160
78 | 0 | 163
79 | 0 | 169
80 | 0 | 179
81 | 0 | 195
82 | 0 | 210
83 | 0 | 220
84 | 0 | 235
85 | 0 | 245
86 | 0 | 259
87 | 0 | 274
88 | 0 | 286
89 | 0 | 294
90 | 0 | 310
91 | 0 | 315
92 | 0 | 320
93 | 0 | 333
94 | 0 | 341
95 | 0 | 349
96 | 0 | 355
97 | 0 | 369
98 | 0 | 383
99 | 0 | 397
100 | 0 | 410
101 | 0 | 426
102 | 0 | 442
103 | 0 | 454
104 | 0 | 471
105 | 0 | 473
106 | 0 | 453
107 | 0 | 429
108 | 0 | 404
109 | 0 | 379
110 | 0 | 361
111 | 0 | 336
112 | 0 | 317
113 | 0 | 300
114 | 0 | 275
115 | 0 | 253
116 | 0 | 228
117 | 0 | 205
118 | 0 | 180
119 | 0 | 162
120 | 0 | 138
121 | 0 | 121
122 | 0 | 104
123 | 0 | 86
124 | 0 | 65
125 | 0 | 40
126 | 28 | 22
127 | 0 | 25
128 | 1 | 23
129 | 0 | 26
130 | 1 | 28
131 | 1 | 26
132 | 1 | 22
133 | 1 | 30
134 | 0 | 25
135 | 2 | 21
136 | 1 | 23
137 | 0 | 23
138 | 1 | 24
139 | 1 | 25
140 | 1 | 21
141 | 1 | 26
142 | 0 | 24
143 | 1 | 29
144 | 0 | 27
145 | 1 | 29
146 | 1 | 28
147 | 0 | 29
148 | 1 | 23
149 | 1 | 30
150 | 0 | 23
151 | 1 | 29
152 | 1 | 25
153 | 2 | 28
154 | 0 | 26
155 | 1 | 21
156 | 1 | 27
157 | 1 | 25
158 | 0 | 27
159 | 0 | 22
160 | 1 | 30
161 | 1 | 28
162 | 1 | 30
163 | 1 | 21
164 | 2 | 30
165 | 1 | 24
166 | 0 | 29
167 | 1 | 29
168 | 1 | 30
169 | 1 | 24
170 | 1 | 27
171 | 0 | 20
172 | 0 | 26
173 | 1 | 21
174 | 1 | 22
175 | 0 | 25
176 | 1 | 24
177 | 0 | 21
178 | 0 | 25
179 | 1 | 22
180 | 1 | 27
181 | 1 | 20
182 | 0 | 30
183 | 1 | 28
184 | 2 | 27
185 | 1 | 22
186 | 1 | 22
187 | 0 | 26
188 | 1 | 26
189 | 1 | 25
190 | 1 | 26
191 | 0 | 23
192 | 2 | 24
193 | 1 | 26
194 | 0 | 27
195 | 1 | 20
196 | 1 | 29
197 | 0 | 21
198 | 0 | 28
199 | 0 | 28
200 | 1 | 29
201 | 0 | 26
202 | 0 | 27
203 | 1 | 23
204 | 1 | 27
205 | 1 | 26
206 | 1 | 21
207 | 1 | 23
208 | 0 | 26
209 | 0 | 25
210 | 1 | 29
211 | 1 | 30
212 | 1 | 26
213 | 1 | 21
214 | 1 | 25
215 | 1 | 24
216 | 1 | 22
217 | 0 | 30
218 | 1 | 29
219 | 1 | 22
220 | 0 | 20
221 | 1 | 28
222 | 1 | 21
223 | 1 | 21
224 | 1 | 29
225 | 0 | 25
226 | 0 | 27
227 | 1 | 24
228 | 1 | 27
229 | 1 | 20
230 | 0 | 22
231 | 0 | 21
232 | 0 | 30
233 | 1 | 25
234 | 1 | 21
235 | 1 | 24
236 | 2 | 27
237 | 1 | 20
238 | 1 | 29
239 | 1 | 25
240 | 1 | 29
241 | 0 | 20
242 | 1 | 20
243 | 1 | 20
244 | 1 | 21
245 | 2 | 20
246 | 1 | 26
247 | 0 | 23
248 | 1 | 28
249 | 1 | 24
250 | 1 | 28
251 | 1 | 22
252 | 1 | 25
Note on A1: 訳者注: ウォーターフォールからカンバンへの移行によるパフォーマンス改善データ
33
28

## パフォーマンス改善-Scrum to Kanban
パフォーマンス改善を称えるデータ |  |  | 黄色のセルを埋めてください
経過日数 | 完了したタスクの数 | 未解決のバグの数
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 3
4 | 0 | 4
5 | 0 | 7
6 | 0 | 9
7 | 0 | 18
8 | 0 | 18
9 | 0 | 22
10 | 0 | 27
11 | 0 | 33
12 | 0 | 38
13 | 0 | 41
14 | 0 | 47
15 | 0 | 56
16 | 0 | 64
17 | 0 | 72
18 | 0 | 82
19 | 0 | 93
20 | 0 | 97
21 | 0 | 103
22 | 0 | 112
23 | 0 | 121
24 | 0 | 127
25 | 0 | 107
26 | 0 | 88
27 | 0 | 67
28 | 17 | 46
29 | 0 | 46
30 | 0 | 53
31 | 0 | 62
32 | 0 | 62
33 | 0 | 65
34 | 0 | 68
35 | 0 | 72
36 | 0 | 69
37 | 0 | 74
38 | 0 | 78
39 | 0 | 79
40 | 0 | 87
41 | 0 | 92
42 | 0 | 98
43 | 0 | 108
44 | 0 | 110
45 | 0 | 114
46 | 0 | 113
47 | 0 | 119
48 | 0 | 119
49 | 0 | 129
50 | 0 | 129
51 | 0 | 130
52 | 0 | 139
53 | 0 | 119
54 | 0 | 102
55 | 0 | 80
56 | 16 | 63
57 | 1 | 24
58 | 2 | 30
59 | 1 | 28
60 | 1 | 23
61 | 0 | 28
62 | 1 | 23
63 | 1 | 26
64 | 1 | 30
65 | 0 | 29
66 | 2 | 24
67 | 1 | 21
68 | 0 | 21
69 | 1 | 22
70 | 1 | 29
71 | 0 | 25
72 | 0 | 29
73 | 0 | 27
74 | 1 | 29
75 | 0 | 25
76 | 0 | 20
77 | 1 | 21
78 | 1 | 27
79 | 1 | 22
80 | 1 | 28
81 | 1 | 21
82 | 0 | 25
83 | 0 | 22
84 | 1 | 29
85 | 1 | 24
86 | 1 | 26
87 | 1 | 21
88 | 1 | 26
89 | 1 | 25
90 | 1 | 21
91 | 0 | 20
92 | 1 | 20
93 | 1 | 27
94 | 0 | 26
95 | 1 | 25
96 | 1 | 29
97 | 1 | 22
98 | 1 | 29
99 | 0 | 29
100 | 0 | 27
101 | 1 | 25
102 | 1 | 21
103 | 1 | 23
104 | 0 | 29
105 | 0 | 22
106 | 0 | 28
107 | 1 | 23
108 | 1 | 21
109 | 1 | 30
110 | 2 | 25
111 | 1 | 24
112 | 1 | 23
Note on A1: 訳者注: スクラムからカンバンへの移行によるパフォーマンス改善データ
17
16

## マイルストーンへの適合-Fit into milestones
マイルストーンへの適合 |  | 黄色のセルを埋めてください
タスク追加率 (TAR) | タスク達成率 (TCR) | 開始日
0.1 | 0.76 | 2014-11-03
作業項目 | タスク数の見積もり (TE) | 現在のタスク数の見積もり (CTE = TE の累積) | 現在のタスクを完了するのにかかる日数 ( CTE / (TCR – TAR) ) | 完了日の予測
[作業項目 1] | 4 | 4 | 6.0606 | 2014-11-09 01:27
[作業項目 2] | 6 | 10 | 15.1515 | 2014-11-18 03:38
[作業項目 3] | 2 | 12 | 18.1818 | 2014-11-21 04:22
[作業項目 4] | 5 | 17 | 25.7576 | 2014-11-28 18:11
[作業項目 5] | 4 | 21 | 31.8182 | 2014-12-04 19:38
[作業項目 6] | 1 | 22 | 33.3333 | 2014-12-06 08:00
[作業項目 7] | 3 | 25 | 37.8788 | 2014-12-10 21:05
[作業項目 8] | 3 | 28 | 42.4242 | 2014-12-15 10:11
[作業項目 9] | 5 | 33 | 50 | 2014-12-23
[作業項目 10] | 4 | 37 | 56.0606 | 2014-12-29 01:27
Formulas:
完了日の予測 = Table5[開始日]+Table6[[#This Row],[現在のタスクを完了するのにかかる日数 ( CTE / (TCR – TAR) )]]